## Jorge Luis
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | hacer expanbli lista consumiendo servicios |  |  |  | 0
2015-02-23 | hacer expanbli lista consumiendo servicios |  |  |  | 70
2015-02-23 | hacer expanbli lista consumiendo servicios | 4
2015-02-24 | hacer expanbli lista consumiendo servicios | 2 | 2 |  | 85
2015-02-24 | mostrar todos los detalles del producto con el boton add | 2 |  |  | 10
2015-02-27 | mostrar todos los detalles del producto con el boton add | 2 | 2 |  | 100
2015-02-27 | que me agrege a un vector los prodcutos al darle el boton add | 3 |  |  | 0

## Fabio
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | targetas listas |  |  |  | 100
2015-02-20 | terminar el logo en todas sus facetas |  |  |  | 0
2015-02-23 | terminar el logo en todas sus facetas |  |  | mejorar el logo | 60
2015-02-23 | retorcar imágenes para la pagina | 4.5 |  |  | 0
2015-02-24 | terminar logo | 4.5 |  |  | 80

## Jhon Frey
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | Localizacion en mapas android |  |  |  | 0
2015-02-23 | Localizacion en mapas android |  |  |  | 0
2015-02-23 | ventana modal | 1 |  |  | 0
2015-02-23 | subir la pagina, instalacion , cambiar texto y cambiar fotos | 2 |  |  | 0
2015-02-24 | Localizacion en mapas android | 6 |  |  | 0
2014-02-27 | subir la pagina, instalacion , cambiar texto y cambiar fotos |  | 2 | no entendia el filezilla, pero ya se entendio | 100
2014-02-27 | ventana modal |  | 1 |  | 80
2015-02-27 | Localizacion en mapas android | 6 |  |  | 0

## Juan carlos
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | estrucutrar bn usuario cliente login, funcionando login |  |  | falta seguridad, pasar parametros por post | 0
2015-02-23 |  |  |  |  | 100
2015-02-23 | agregar categorias a la empresa | 6 horas |  |  | 10
2015-02-24 | agregar categorias a la empresa | 6 horas |  |  | 10
2014-02-27 | agregar categorias a la empresa |  | 6 horas |  | 100
2014-02-27 | agregar productos a la categoria | 6 horas | 3 horas |  | 0

## Deuda
multas | juan carlos |  | Fabio
2014-02-24 | llego 7:55 | 6000
2014-02-27 |  |  | no llego | 6000