## Jorge Luis
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | hacer expanbli lista consumiendo servicios |  |  |  | 0
2015-02-23 | hacer expanbli lista consumiendo servicios |  |  |  | 70
2015-02-23 | hacer expanbli lista consumiendo servicios | 4
2015-02-24 | hacer expanbli lista consumiendo servicios | 2 | 2 |  | 85
2015-02-24 | mostrar todos los detalles del producto con el boton add | 2 |  |  | 10
2015-02-27 | mostrar todos los detalles del producto con el boton add | 2 | 2 |  | 100
2015-02-27 | que me agrege a un vector los prodcutos al darle el boton add | 6 |  |  | 0
2015-03-02 | que me agrege a un vector los prodcutos al darle el boton add |  | 3 | NO PUEDO CAPTURAR EL CLICK EN EL HIJO DEL LA LISTA EXPANDIBLE | 40
2015-03-02 | que me agrege a un vector los prodcutos al darle el boton add | 8 | 6 | NO PUEDO CAPTURAR EL CLICK EN EL HIJO DEL LA LISTA EXPANDIBLE | 40
2015-03-03 | crear interfaz de el pedido y carrito | 5 | 0 |  | 0
2014-03-06 | crear interfaz de el pedido y carrito | 3 |  |  | 70
2014-03-06 | agregar el pedido a una base de datos | 8 |  |  | 0
2015-03-09 | indicar en el boton el total en pedidos | 3 |  |  | 0
2015-03-09 | crear interfaces y clases para carrito | 8 |  |  | 0
2015-03-09 | indicar en el boton el total en pedidos | 3 |  |  | 100
2015-03-09 | crear interfaces y clases para carrito | 8 |  |  | 20

## Fabio
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | targetas listas |  |  |  | 100
2015-02-20 | terminar el logo en todas sus facetas |  |  |  | 0
2015-02-23 | terminar el logo en todas sus facetas |  |  | mejorar el logo | 60
2015-02-23 | retorcar imágenes para la pagina | 4.5 |  |  | 0
2015-02-24 | terminar logo | 4.5 |  |  | 80
2015-02-27 | crear portafolio | 4.5 |  |  | 0
2015-02-24 | terminar logo | 4.5 |  |  | 100
2015-02-27 | crear portafolio | 4.5 |  |  | 0
2015-03-02 | Imágenes a utilizar en portafolio | 12 |  |  | 0
2014-03-06 | Imágenes a utilizar en portafolio |  | 16 |  | 100
2014-03-06 | terminar portafolio | 5 |  |  | 0
2014-03-10 | terminar portafolio | 12 |  |  | 75

## Jhon Frey
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | Localizacion en mapas android |  |  |  | 0
2015-02-23 | Localizacion en mapas android |  |  |  | 0
2015-02-23 | ventana modal | 1 |  |  | 0
2015-02-23 | subir la pagina, instalacion , cambiar texto y cambiar fotos | 2 |  |  | 0
2015-02-24 | Localizacion en mapas android | 6 |  |  | 0
2014-02-27 | subir la pagina, instalacion , cambiar texto y cambiar fotos |  | 2 | no entendia el filezilla, pero ya se entendio | 100
2014-02-27 | ventana modal |  | 1 |  | 80
2015-02-27 | Localizacion en mapas android | 6 |  |  | 0
2015-03-02 | Localizacion en mapas android | 6 | 4 horas | no se nada | 20
2015-03-02 | Localizacion en mapas android | 6 | 4 horas | no se nada | 20
2015-03-09 | Localizacion en mapas android | 6 | 3 horas | ninguno | 40

## Juan carlos
Fecha | Tareas | Estmacion Tiempo | tiempo gastado | inconvenientes | porcentaje
2015-02-20 | estrucutrar bn usuario cliente login, funcionando login |  |  | falta seguridad, pasar parametros por post | 0
2015-02-23 |  |  |  |  | 100
2015-02-23 | agregar categorias a la empresa | 6 horas |  |  | 10
2015-02-24 | agregar categorias a la empresa | 6 horas |  |  | 10
2014-02-27 | agregar categorias a la empresa |  | 6 horas |  | 100
2014-02-27 | agregar productos a la categoria | 6 horas | 3 horas |  | 0
2014-03-02 | agregar productos a la categoria |  | 8 horas |  | 95
2014-03-02 | organizar lo que ya esta hecho | 8 horas
2014-03-03 | crear clase y formulario usuario | 8 horas |  |  | 0

## Deuda
multas | juan carlos |  | Fabio
2014-02-24 | llego 7:55 | 6000
2014-02-27 |  |  | no llego | 6000
2014-03-09 |  |  | no llego | 6000